## OPERATIVO 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
|  | A N A L I T I C O O P E R A T I V O 2 0 2 2 | [15 empty] | Analitico Operativo IMPLAN
[18 empty] | RESPONSABLE: MARTiN BARAJAS TORRERO |  | 2022 | [14 empty] | 2022 | [14 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[18 empty] | Encargado de Despacho de la Direccion General del Instituto Municipal de Planeacion de Irapuato, Gto. |  | Acumulativo | [14 empty] | Acumulativo | [14 empty] | Acumulativo | Acumulativo | Acumulativo | Acumulativo
UR | PGR | PG | FIN | PROP. | COMP. |  | ACT. | INDICADOR | META |  | INDICADORES | META 2022 |  | FORMULA INDICADORES |  |  | SUPUESTOS | MEDIOS DE VERIFICACION |  | AVANCES | Justificacion |  | CALENDARIO DE HITOS 2022 | [11 empty] | AVANCES | Justificacion |  | CALENDARIO DE HITOS 2022 | [11 empty] | AVANCES | AVANCES | AVANCES | AVANCES
[9 empty] | U.M. | CANTIDAD |  | U.M. | CANTIDAD | FIN/PROPOSITO/COMPONENTE Y ACTIVIDAD | [5 empty] | AL 30 DE JUNIO | de Avance | [13 empty] | AL 31 DE JULIO | de Avance | [13 empty] | AL 31 DE AGOSTO | AL 30 DE SEPTIEMBRE | AL 31 DE OCTUBRE | AL 31 DE NOVIEMBRE
1604 | [21 empty] | RESPO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCTUBRE | NOV | DIC |  |  | RESPO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCTUBRE | NOV | DIC
| E1604 | E1604 | PLANEACIÓN INCLUYENTE, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  | EJE | PLAN DE TRABAJO
|  |  | 01 | Contribuir a superar los estándares de sustentabilidad del municipio mediante la adecuada operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación. |  |  |  | Indicador Fin | U.M. Fin | Cantidad Fin | Incremento en el Índice Básico de las Ciudades Prósperas (ONU-Habitat) | Puntos ≥ | 52.64 | Puntaje del indice Básico de las Ciudades Prósperas para el Municipio de Irapuato 2020 ≥ Puntaje del indice Básico de las Ciudades Prósperas para el Municipio de Irapuato 2022 |  | Indicador | La ONU-Habitat realiza la actualización y publica el Indice Basico de las Ciudades Prosperas para el municipio de Irapuato en el año 2022 | Publicación por parte de ONU Habitat del Indice Basico de las Ciudades Prosperas para el año 2022 | Indicador | 0 | Medicion Bianual, avance sujeta a la publicacion del Indice basico de ciudades prosperas | [13 empty] | 0 | Medicion Bianual, avance sujeta a la publicacion del Indice basico de ciudades prosperas | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01 | Sistema de Planeación opera, se administra y se implementa satisfactoriamente. |  |  | Indicador Propósito | U.M. Propósito | Cantidad Propósito | Índice de operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación | Porcentaje | 100 | IOAI_SIMUPLAN=(IAI*0.50)+(IGAIM*0.50) * 100 Donde: IOAI_SIMUPLAN: Índice de operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación IAI: Índice de Aplicación de Instrumentos de Planeación Municipal IGAIM: Índice de Gestión Administrativa del IMPLAN |  | Indicador | Las Dependencias de la Administración Pública Municipal se involucran en el Sistema Municipal de Planeación. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo del IMPLAN, en donde se describa el avance del indice | Indicador | 0 | Medicion anual | [13 empty] | 0 | Medicion anual | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | C1 | Instrumentos de planeación municipal aplicados. |  |  | Porcentaje | 100 | Índice de aplicación de instrumentos de planeación municipal | Porcentaje | 100 | IAI = (PBRalin / PBRtotal) *100 Donde: IAI: Índice de Aplicación de Instrumentos de Planeación Municipal PBRalin: PBRs de la Administración Pública Municipal alineados a los instrumentos de planeación PBRtotal: Total de PBRs de la Administración Pública Municipal |  | Indicador | Las dependencias de la Administración Pública Municipal conocen y aplican los instrumentos de planeación en el ámbito de su competencia. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo del IMPLAN, en donde se describa el avance del indice | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | 50% | 50% | 50%
Indicador
|  | E5 A41 |  |  |  | A1 | Actualizacion y continuidad de los Intrumentos de Planeación. |  | Porcentaje | 1 | Porcentaje de instrumentos normativos actualizados | Porcentaje | 100 | %IPda = (IPda / IPn) *100 Donde: %IPda: Porcentaje de Instrumentos de Planeación Normativos actualizados IPda: Número de Instrumentos de Planeación actualizados en el año 2022 IP: Número de instrumentos de Planeación que requieren actualización |  | Indicador | Se cuenta con el Dictamen de Alineación y Congruencia del IPLANEG | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance continuidad y actualización de los Instrumentos de Planeación. | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | 50% | 50% | 50%
Indicador
|  |  |  | OPERATIVO | Iv/Oy/Xo/Ra | 1 | Seguimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecologico Territorial (PMDUOET) |  |  |  | Porcentaje de informacion actualizada | Porcentaje | 100 | (temas actualizados/ temas Programados)*100 |  |  | Se procesa la informacion con datos recibidos | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Iv/Oy/Xo/Ra |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Iv/Oy/Xo/Ra |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.63% | 74.9% | 74.9% | 85%
[5 empty] | Iv/Oy/Xo/Ra | 2 | Implementacion del Programa de Gobierno Municipal 2021-2024 |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la implementacion del PGM | Porcentaje | 100 | (Acciones realizadas/ 3 Accionesprogramadas)*100 |  |  | Las Dependencias y entidades asisten a la presentaciones y capacitaciones del PGM y dan correcto seguimiento. | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Iv/Oy/Xo/Ra |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Iv/Oy/Xo/Ra |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 74.9% | 85%
Indicador
|  | E5 A40 |  |  |  | A2 | Uso eficiente del Sistema de Información Estadística y Geográfica de SICAMI . |  |  |  | Incremento de procesos de asistencia técnica, monitoreo y capacitación relacionado con la infraestructura y software de SICAMI en las 23 dependencias y entidades, respecto al año anterior. | Porcentaje de incremento | 10 | Pat_SICAMI = [(NoSICAMI2022 / NoSICAMI2021) /NoSICAMI2021 ]*100 Donde: Pat_SICAMI: INCREMENTO DE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE DE SICAMI EN LAS 23 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NoSICAMI2021: NÚMERO DE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE OFRECE EL IMPLAN RELACIONADO CON SICAMI EN EL PRESENTE AÑO EN CADA ÁREA DE LA APM NoSICAMI2020: NÚMERO DE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE OFRECIÓ EL IMPLAN RELACIONADO CON SICAMI EN EL AÑO ANTERIOR EN CADA ÁREA DE LA APM |  | Indicador | Las Dependencias de la Administración Municipal dedican suficientes horas-hombre para identificar, actualizar y procesar información estadística y geográfica. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance del SICAMI | Indicador | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Indicador
|  |  |  | OPERATIVO | RH | 1 | Funcionamiento del Comité Municipal de Informacion Estadistica y Geografica (CMIEG) |  |  |  | Porcentaje de acuerdos atendidos en la reuniones CMIEG | Porcentaje | 100 | (Acuerdos Atendidos/}Acuerdos Generados)*100 |  |  | El Comite realiza sesiones de manera regular | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance de cumplimiento de los acuerdos genrados en las sesiones del CMIEG |  | 49.8% |  | RH |  |  | Informe Trimestral/Integracion de los Lineamientos operativos CMIEG | Integracion del Programa anual de actividades CMIEG | seguimiento | Informe Trimestral | seguimiento | seguimiento | Informe Trimestral | seguimiento | seguimiento | Informe Trimestral | 58.3% |  | RH |  |  | Informe Trimestral/Integracion de los Lineamientos operativos CMIEG | Integracion del Programa anual de actividades CMIEG | seguimiento | Informe Trimestral | seguimiento | seguimiento | Informe Trimestral | seguimiento | seguimiento | Informe Trimestral | 66.6% | 66.6% | 66.6% | 66.6%
[5 empty] | Rh | 2 | Realizar Talleres de Capacitación del Sistema de Información Estadística y Geográfica de SICAMI |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de Talleres de Capacitaciones realizadas del SICAMI | Porcentaje | 100 | (Talleres realizados /12 Talleres programados en el año 2022)*100 |  |  | Existen las condicones para realizar los tallers de capacitacion y se cumple con el calendario de talleres programados | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte de los talleres realizados |  | 50% |  | Rh | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | 50% |  | Rh | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | Taller | Taller | Informe Trimestral/ Taller | 50% | 50% | 50% | 50%
[5 empty] | Rh | 3 | Coordinar, monitorear e integrar a SICAMI capas de informacion geografica por Dependencia |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en la integracion de capas de informacion geografica | Porcentaje | 100 | (capas de informacion geografica integradas/24 capas de informacion geografica Programadas en al año 2022)*100 |  |  | Se recibe informacion de parte de las dependencias para su procesamiento | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 41.6% |  | Rh | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 58.3% |  | Rh | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 2 capas | 2 capas | Informe Trimestral / 2 Capas | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Rh | 4 | Optimizacion de accesibilidad y funcionamiento del portal SICAMI para consultas. |  |  |  | Porcentaje de avance de optimizacion del portal SICAMI | Porcentaje | 100 | (actividades realizadas /actividades programadas)*100 |  |  | Existen las condiciones tecnicas e informaticas (software) para realizar las optmizaciones del portal SICAMI | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance de la actividad |  | 49.8% |  | Rh |  |  | Informe Trimestral/ Taller |  |  | Informe Trimestral/ Taller |  |  | Informe Trimestral/ Taller |  |  | Informe Trimestral/ Taller | 58.3% |  | Rh |  |  | Informe Trimestral/ Taller |  |  | Informe Trimestral/ Taller |  |  | Informe Trimestral/ Taller |  |  | Informe Trimestral/ Taller | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
Indicador
|  | E5 A46 |  |  |  | A3 | Vinculación de los instrumentos de planeación con los Organismos Intermedios y las Instituciones Educativas. |  |  |  | Incremento de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas, respecto al año anterior. | Porcentaje de incremento | 10 | Vinc = [(Vinc2022 / Vinc2021)/Vinc2021]*100 Donde: Vinc: Incremento de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas, respecto al año anterior. Vinc2022: Número de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas llevadas a cabo en el presente año Vinc2021: Número de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas llevadas a cabo en el año anterior |  | Indicador | Los Organismos Intermedios, e Instituciones educativas colaboran activamente con el Instituto con distintas acciones en pro de los Instrumentos de Planeacion | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance de las acciones de Vinculacion con los Organismos intermedios e Instituciones Educativas | Indicador | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Indicador
|  |  |  | OPERATIVO | Oy | 1 | Acciones y proyectos realizados en conjunto con organismos intermedios y otros organismos de planeación. |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de Acciones con organismos intermedios y otros organismos de planeación. | Porcentaje | 100 | (Acciones concretadas/acciones programadas)*100 |  |  | Se reciben solicitudes para realizar ejercicios de colaboracion | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Oy |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Oy |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Oy | 2 | Acciones y proyectos realizados en conjunto con instituciones educativas. |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de Acciones con instituciones educativas | Porcentaje | 100 | (Acciones concretadas/acciones programadas)*100 |  |  | Se reciben solicitudes para realizar ejercicios de colaboracion | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 50% |  | Oy |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Oy |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Xo/Ce | 3 | Seguimiento e integración al programa Guía Consultiva para el Desarrollo Municipal. |  |  |  | Porcentaje de indicadores contestados dentro del Programa de la Guia Consultiva para el desarrollo Municipal | Porcentaje | 100 | (Indicadores Contestados en la GCDM/Indicadores solicitados)*100 |  |  | El Municipio participa en el programa en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 100% |  | Xo/Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 100% |  | Xo/Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100%
Indicador
[5 empty] | C2 | Instrumentos de planeación Municipal monitoreados |  |  |  |  | índice de Monitoreo de los Instrumentos de Planeación Municipal | Porcentaje | 50 | IM=(NIe/NIp)*100 IE: Índice de monitoreo de los Instrumentos de Planeación Municipal NIe: Numero de indicadores monitoreados de los instrumento de planeación NIp: Número total de indicadores publicados en los instrumentos de planeación |  | Indicador | Las dependencias de la Administracion Publica Municipal se involucran en el Sistema Municipal de Planeacion. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo del IMPLAN, en donde se describa el avance del indice | Indicador | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Indicador
|  | E5 A43 |  |  |  | A1 | Integración del esquema de monitoreo de los instrumentos de planeación. |  | Porcentaje | 1 | Implementacion y Consolidacion Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal | Porcentaje | 100 | SI = (SI_REAL / SI_PROGRAMADO)*100 Donde: SI: Implementación y consolidación del Modulo Digital de Indicadores SI_REAL: Avance real de consolidación del Modulo Digital de Indicadores SI_PROGRAMADO: Avance programado de consolidación del Modulo Digital de Indicadores |  | Indicador | Se cuenta con la colaboración de la Dirección General de Programación y Desarrollo Gubernamental | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance del modulo | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | 55% | 55% | 65%
|  |  |  | OPERATIVO | Xo/Oy/Iv | 1 | Alimentar la estructura del Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal. |  |  |  | Porcentaje de indicadores capturados | Porcentaje | 100 | (indicadores capturados/total de indicadores publicados)*100 |  |  | Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal se encuentra en linea | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 30% |  | Xo/Oy/Iv |  |  | Informe Trimestral | puesta en linea Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal para pruebas |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 30% |  | Xo/Oy/Iv |  |  | Informe Trimestral | puesta en linea Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal para pruebas |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 35% | 55% | 65% | 70%
[5 empty] | Oy | 2 | Integrar la información de las Dependencias y Entidades líderes del balance de los indicadores del PMDUOET. |  |  |  | Porcentaje de registro de indicadores del PMDUOET reportados por las Unidades Responsables | Porcentaje | 100 | (Registro de Indicadores Recibidos por dependecias/Total de Dependencias)*100 |  |  | Informacion Integrada con el total de Dependencias | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 30% |  | oy |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 30% |  | oy |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 30% | 75% | 75% | 80%
|  | E5 A47 |  |  |  | A2 | Seguimiento y control de la aplicación de los instrumentos de planeación. |  |  |  | Porcentaje de dictámenes y opiniones técnicas armonizados con los Instrumentos de Planeación | Porcentaje | 100 | %DC_IP= (SAt/SR) *100 %DC_IP= Porcentaje de dictámenes armonizados con Instrumentos de Planeación SAt= Solicitudes atendidas por el IMPLAN armonizados y congruentes con los instrumentos de planeación SR= Solicitudes recibidas |  | Indicador | Las dependencias, ciudadanos y usuarios en general solicitan por escrito la opinión del IMPLAN | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describan los avances de la actividad | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
|  |  |  | OPERATIVO | Iv/ oy/xo | 1 | Integración y respuesta a solicitudes de informacion. |  |  |  | Porcentaje de Solicitudes Atendidas | Porcentaje | 100 | (Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100 |  |  | Se reciben solicitudes de dictamenes en el Instituto para su contestacion | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte de las solicitudes atendidas |  | 49.8% |  | Iv |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Iv |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Iv | 2 | Integración de Dictamenes de Congruencia. |  |  |  | Porcentaje de Solicitudes Atendidas | Porcentaje | 100 | (Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100 |  |  | Se reciben solicitudes de dictamenes en el Instituto para su contestacion | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte de las solicitudes atendidas |  | 49.8% |  | Iv |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Iv |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | oy/Iv/xo/Ra todos | 3 | Emision de analisis técnicos. |  |  |  | Porcentaje de Solicitudes Atendidas | Porcentaje | 100 | (Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100 |  |  | Se reciben solicitudes de opiniones en el Instituto para su contestacion | Informe Trimestral aprobado pot el CD, con un reporte de las solicitudes atendidad |  | 49.8% |  | oy/Iv/xo/Ra todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | oy/Iv/xo/Ra todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ce/Todos | 4 | Seguimiento al Sistema Estrategico de Seguimiento (SES) |  |  |  | Porcentaje de reportes emitidos por el Sistema de Evaluacion al Desempeño SED | Porcentaje | 100 | (Reportes Generados/ 4 Reportes Programados)*100 |  |  | El Sistema de Evaluacion y Seguimiento funciona de manera correcta. | Reportes trimestrales emitidos por el SES con la actualizacion de los Indicadores de la MIR 2022 |  | 49.8% |  | Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ce/Todos | 5 | Integrar para su aprobacion los informes del instituto. |  |  |  | Porcentaje de informes Aprobados por el Consejo Directivo | Porcentaje | 100 | (Informes presentados al Consejo Directivo/Informes aprobados por el consejo Directivo)*100 |  |  | El Consejo Directivo aprueba los informes integrados. | Acta de CD con la aprobacion de los Informes elaborados |  | 50% |  | Ce | Informe trimestral Oct-Dic 2020 | Informe Anual Codigo Territorial Oct-Dic 2020 |  | Informe trimestral Ene-Marzo 2021 |  |  | Informe trimestral Abril-Mayo 2021 | Informe anual Reglamento Ago-ago |  | Informe trimestral junio-agosto 2021 |  |  | 50% |  | Ce | Informe trimestral Oct-Dic 2020 | Informe Anual Codigo Territorial Oct-Dic 2020 |  | Informe trimestral Ene-Marzo 2021 |  |  | Informe trimestral Abril-Mayo 2021 | Informe anual Reglamento Ago-ago |  | Informe trimestral junio-agosto 2021 |  |  | 66.63% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | C3 | Ciudadanía y Comisiones de Trabajo de COPLADEMI involucrados en el Sistema Municipal de Planeación |  |  |  |  | Índice de Capacitación del COPLADEMI | Porcentaje | 100 | ICCOP=(ConsCap/ConsTot)*100 ICCOP= Índice de Capacitación del COPLADEMI ConsCap= Número de Consejeros del COPLADEMI que han sido capacitados respecto a los instrumentos de planeación ConsTot=Total de Consejeros del COPLADEMI |  | Indicador | Amplia participación de la ciudadanía y el COPLADEMI | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo del IMPLAN, en donde se describa el avance del indice | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | 75% | 75% | 85%
|  | E5 A42 |  |  |  | A1 | Vinculación de las comisiones de trabajo del COPLADEMI al proceso de planeación |  |  |  | Porcentaje de instrumentos de planeación validados por el COPLADEMI. | Porcentaje | 100 | P_IPVAL= (Número de instrumentos aprobados por el COPLADEMI en 2022 /número Instrumentos presentados ante el COPLADEMI en el año 2022) *100 |  | Indicador | Se cuenta con la participación de la Dirección de Control y Seguimiento al COPLADEMI para la aprobacion de los Instrumentos de Planeacion | Oficios de envio de informacion a COPLADEMI para su validacion. | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | 75% | 75% | 85%
|  |  |  | OPERATIVO | Xo/ Todos | 1 | Formulación e implementación del ciclo de planeación para el monitoreo y evaluación de los Instrumentos de planeación. |  |  |  | Porcentaje de acciones de evaluacion realizadas con actores clave de la comunidad | Porcentaje | 100 | (Acciones realizadas / acciones programadas)*100 |  |  | Las depéndencias y entidades responsables tecnicas se involucran en la integracion de los programas derivados | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 30% |  | Xo/ Todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 35% |  | Xo/ Todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 40% | 80% | 80% | 85%
|  | E5 A44 |  |  |  | A2 | Difusión de los instrumentos de planeación para conocimiento de la ciudadanía |  |  |  | Incremento del número de consultas de los instrumentos de planeación vía web. | Porcentaje de incremento | 10 | INC_ConsultasWEB= [(Número de consultas de los instrumentos de planeación en el año 2022 /número de consultas de los instrumentos de planeación en el año 2021) /número de consultas de los instrumentos de planeación en el año 2021] *100 |  | Indicador | Se cuenta con una oportuna y continua actualizacion de las plataformas digitales del Instituto, asi como la colaboración de la Coordinación de Comunicación Social para Difusion. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describan los avances de la actividad | Indicador | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | OPERATIVO | Oy/Ce | 1 | Publicación y difusión en medios electrónicos del contenido de los Instrumentos de Planeación |  |  |  | Porcentaje de actualizacion de la publicacion en medios electronicos del contenido de los Instrumentos de Planeacion | Porcentaje | 100 | (Actualizacion de Publicaciones en medios Electronicos/ 12 Actualizaciones de Publicaciones en medios electronicos )*100 |  |  | Se Actualizan las publicaciones en medios electronicos conforme a calendario | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Oy/Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Oy/Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ce | 2 | Optimizacion de imagen y accesibilidad para consultas del portal web del Instituto |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje | 100 | (Actividades realizadas/actividades Programados)*100 |  |  | Existen las condiciones tecnicas e informaticas (software) para realizar las optmizaciones del portal web del Instituto | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 30% |  | Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 40% |  | Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 45% | 45% | 55% | 55%
[5 empty] | Ce<Todos | 3 | Elaboración de boletines informativos. |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje | 100 | (Boletines informativos emitidos/Boletines informativos Programados)*100 |  |  | Se emiten boletines informativos en tiempo y forma en el Instituto | Acta de CD donde se presentra el boletin informativo para conocimiento |  | 33.3% |  | Ce<Todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 33.3% |  | Ce<Todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 50% | 75% | 83% | 92%
[5 empty] | Ce/Xo | 4 | Publicación y difusión de las actas y aprobaciones de ramo 33 |  |  |  | Porcentaje de actualizacion de publicaciones de actas y aprobaciones de ramo 33 | Porcentaje | 100 | (Actualizacion de actas de Ramo 33 publicadas / Actas de Ramo 33 aprobadas)*100 |  |  | se realiza la actualizacion de las actas y pruestas de R33 en la pagina del Instituto | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 50% |  | Ce/Xo |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 50% |  | Ce/Xo |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | C4 | Planeación organizacional del IMPLAN fortalecida. |  |  |  |  | índice de Gestion Administrativa del IMPLAN | Porcentaje | 100 | IGAIM=((IOI*0.50)+(ITRF*0.50))*100 IGAIM= Índice de Gestión Administrativa del IMPLAN IOI = Índice de Operación del IMPLAN ITRF = Índice de cumplimiento de Transparencia y Recursos Financieros |  | Indicador | Se cuenta con los formatos y esquemas para cumplimiento ante la SHCP, Unidad de Transparencia, Tesorería | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo del IMPLAN, en donde se describa el avance del indice | Indicador | 50% | [14 empty] | 50% | [14 empty] | 50% | 75% | 75% | 92%
[6 empty] | A1 | Fortalecimiento de la Estructura y operación del IMPLAN |  | Porcentaje de incremento | 10 | Índice de operación del IMPLAN | Porcentaje | 100 | IOI (Índice de Operación del IMPLAN) = ((CP * 0.5) + (RH * 0.5)) * 100 CP= Cuenta Pública = (# informes cumplidos/# informes requeridos por normatividad) RH= Manejo de Recursos Humanos = (Gestión de Nómina*0.4)+(Gestión de incidencias*0.3)+(Gestión de asistencias*0.3) |  | Indicador | La estructura directiva del Instituto se encuentra instalada normativamente | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describan los avances de la actividad | Indicador | 58.5% | [14 empty] | 58.5% | [14 empty] | 66.6% | 75% | 75% | 92%
|  |  |  | OPERATIVO | Ul | 1 | Monitoreo, administración y soporte a la infraestructura tecnologica. |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los Soportes realizados a la plataforma SICAMI | Porcentaje | 100 | (soportes atendidos/4 soportes Programado durante el año 2022)*100 |  |  | Las estaciones de trabajo del IMPLAN funcionan correctamente | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte de los soportes realizados a las estaciones de trabajo del IMPLAN |  | 49.8% |  | Ul |  |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral | Seguimiento Ticket TELMEX |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral |  |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral |  |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral | 58.3% |  | Ul |  |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral | Seguimiento Ticket TELMEX |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral |  |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral |  |  | Informe Trimestral/ Soporte trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ul | 2 | FORTALECER el proceso de control de documental (automatización de respaldo y consulta). |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementacion | Porcentaje | 100 | (actividades realizadas /actividades programadas)*100 |  |  | Existen las condiciones tecnicas e informaticas (software) para realizar la implementacion del File Server | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance de la implementacion |  | 49.8% |  | Ul |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Ul |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ul | 3 | *Digitalizacion de archivo del Instituto |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementacion | Porcentaje | 100 | (actividades realizadas /actividades programadas)*100 |  |  | Existen las condiciones tecnicas e informaticas (software) para realizar la implementacion del File Server | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance de la implementacion |  | 30% |  | Ul |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 30% |  | Ul |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 30% | 30% | 40% | 40%
[6 empty] | 4 | *Implementacion de OVIE |  |  |  | Porcentaje de avance de la implementacion | Porcentaje | 100 | (actividades realizadas /actividades programadas)*100 |  |  | Se cuenta con el apoyo de INEGI | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance de la implementacion |  | 100% | [14 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Ce/Vio | 4 | Actualizacion de Instrumentos Archivisticos IMPLAN |  |  |  | Porcentaje de instrumentos archivisticos actualizados | Porcentaje | 100 | (instrumentos actualizados / 4 instrumentos por actualizar)*100 |  |  | Se cuenta con el apoyo y asesoria del Archivo Historico | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 80% |  | Ce/Vio |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 80% |  | Ce/Vio |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 85% | 85% | 85% | 90%
|  | E5 A48 E5 A49 E5 A50 |  |  | Oy/Ce | 5 | Seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Directivo del IMPLAN respecto a los instrumentos de Planeación. |  |  |  | Porcentaje de acuerdos tomados respecto a los instrumentos de planeacion | Porcentaje | 100 | (acuerdos / Acuerdos tomados)*100 |  |  | se realiza la actualizacion de las actas y pruestas de R33 en la pagina del Instituto | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Oy/Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Oy/Ce |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ce/ todos | 6 | Proceso de Evaluación Operativa del IMPLAN. |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de reportes emitisos en el proceso de evaluacion operativa | Porcentaje | 100 | (Reportes trimestrales emitidos por el proceso de evaluacion operativa/ 4 Reportes Programados del Proceso de evalaucion operativa)*100 |  |  | Se realizan las acciones operativas dentro del Instituto en tiempo y forma | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Ce/ todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Ce/ todos |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[6 empty] | A2 | Capacitación del cuerpo técnico del IMPLAN para que sea multidisciplinario y conocimientos de vanguardia |  |  |  | Incremento en las capacitaciones impartidas a miembros del Cuerpo tecnico del Instituto | Porcentaje de incremento | 10 | INC_CAP2020= [(Número de capacitaciones tomadas en el 2022 /número de capacitaciones tomadas en el 2021)/número de capacitaciones tomadas en el 2021] *100 |  | Indicador | Se encuentran disponibles capacitaciones accesibles para los miembros del Cuerpo tecnico del Instituto y relacionadas con sus funciones. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describan los avances de la actividad | Indicador | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | Indicador de Medicion anual | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | TODOS | 1 | Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados. |  |  |  | Porcentaje de personal capacitado | Porcentaje | 100 | Porcentaje de capacitaciones recibidas = ( capacitaciones recibidas en el año 2022 / capacitaciones programadas en el año 2022 ) *100 |  |  | Los miembros del cuerpo tecnico del Instituto asisten a las capacitaciones programadas | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte de las capacitaciones tomadas |  | 49.8% |  | TODOS |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | TODOS |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[6 empty] | A3 | Seguimiento a obligaciones normativas en materia de Transparencia y Recursos Financieros |  | Porcentaje | 100 | Índice de cumplimiento de Transparencia y Recursos Financieros | Porcentaje | 100 | ITRF (Índice de cumplimiento de Transparencia y Recursos Financieros) = ((Transp*0.5) + (CSHCP*0.5)) * 100 Transp= (Solicitudes atendidas de la Unidad de Transparencia/solicitudes recibidas de la Unidad de Transparencia) CSHCP = Declaraciones ante SHCP (# informes cumplidos/# informes requeridos por normatividad) |  | Indicador | Se reciben solcitudes de transparencia para su respuesta | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance y registro de las Capacitaciones impartidas al Cuerpo tecnico del Instituto | Indicador | 49.8% | [14 empty] | 58.3% | [14 empty] | 66.6% | 74.9% | 74.9% | 92%
|  |  |  | OPERATIVO | Sa/Ra | 1 | Cumplimiento de obligaciones normativas en materia de Recursos Financieros y presupuestales (Declaraciones SHCP, Cuenta Pública) |  |  |  | Porcentaje cumplimiento de obligaciones normativas en materia de Recursos Financieros y presupuestales | Porcentaje | 100 | (Declaraciones mensuales emitidas/Total de evaluaciones normativas)*100 |  |  | El Instituto elabora y emite los reportes de las obligaciones normativas. | Informe Trimestral aprobado por el CD, con un reporte del avance programado |  | 49.8% |  | Sa/Ra |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 58.3% |  | Sa/Ra |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral |  |  | Informe Trimestral | 66.6% | 74.9% | 83% | 92%
[5 empty] | Ce/Sa/Ra | 2 | Cumplimiento en la actualizacion trimestral de informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje | 100 | (actualizaciones realizadas/4 actualizaciones obligadas en el 2022)*100 |  |  | La Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra en linea para la actualizacion de la informacion | Comprobantes de Procesamiento emitidos por la Plataforma Nacional de Transparencia. |  | 49.8% |  | Ce/Sa/Ra |  |  | Comprobantes PNT |  |  | Comprobantes PNT |  |  | Comprobantes PNT |  |  | Comprobantes PNT | 58.3% |  | Ce/Sa/Ra |  |  | Comprobantes PNT |  |  | Comprobantes PNT |  |  | Comprobantes PNT |  |  | Comprobantes PNT | 66.6% | 74.93% | 83% | 92%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
[7 empty] | Martín Barajas Torrero | [7 empty] | Cesar Arturo Mendoza Franco
[7 empty] | Encargado de despacho de la Direccion General del Instituto Municipal de Planeacion de irapuato, Gto | [7 empty] | Coordinador de Area

## RESPONSABLES Y CALENDARIO
| PLAN DE TRABAJO |  | 2022
| R E S P O N S A B L E | S U B A C T I V I D A D | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Xo | Dirección de Gestión de Planeación Municipal | Seguimiento (PMDUOET)-Indicadores
Implementacion PGM 21-24 - Programas Derivados/Talleres de Capacitacion
Seguimiento e integración al programa Guía Consultiva para el Desarrollo Municipal.
Alimentar la estructura del Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal.
Integración y respuesta a solicitudes de informacion.
Emision de analisis técnicos.
Formulación e implementación del ciclo de planeación para el monitoreo y evaluación de los Instrumentos de planeación.
Seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Directivo del IMPLAN respecto a los instrumentos de Planeación.
Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
Iv | Dirección de Procesos de Planeación | Seguimiento (PMDUOET) - Diagnostico de Vivienda Municipal
Seguimiento (PMDUOET) - Identificacion de zonas de riesgo
Implementacion PGM 21-24 - Programas Derivados
Alimentar la estructura del Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal.
Integración y respuesta a solicitudes de informacion.
Integración de Dictamenes de Congruencia.
Emision de analisis técnicos.
Seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Directivo del IMPLAN respecto a los instrumentos de Planeación.
Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
Oy | Dirección de Vinculación | Seguimiento (PMDUOET)-Capacitaciones
Implementacion PGM 21-24 - Programas Derivados
Acciones y proyectos realizados en conjunto con organismos intermedios y otros organismos de planeación.
Acciones y proyectos realizados en conjunto con instituciones educativas.
Alimentar la estructura del Modulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeacion Municipal.
Integrar la información de las Dependencias y Entidades líderes del balance de los indicadores del PMDUOET.
Integración y respuesta a solicitudes de informacion.
Emision de analisis técnicos.
Publicación y difusión en medios electrónicos del contenido de los Instrumentos de Planeación
Seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Directivo del IMPLAN respecto a los instrumentos de Planeación.
Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
RH | Dirección de Geoestadística y Cartografía | Seguimiento (PMDUOET)- Procesamiento de Infomacion/ estadistica
Implementacion PGM 21-24 - Programas Derivados
Funcionamiento del Comité Municipal de Informacion Estadistica y Geografica (CMIEG)
Realizar Talleres de Capacitación del Sistema de Información Estadística y Geográfica de SICAMI
Coordinar, monitorear e integrar a SICAMI capas de informacion geografica por Dependencia
subssitem
Emision de analisis técnicos.
Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
Ul | Dirección de Sistemas de Información
Monitoreo, administración y soporte a la infraestructura tecnologica.
Seguimiento para la implementacion del Control de Gestion/FORTALECER el proceso de control de documental (automatización de respaldo y consulta).
*Implementacion de OVIE
*Digitalizacion y elaboracion de versiones publicas de estudios y proyectos de investigacion (Archivo)
*Propuesta de Diseño de Pagina Web
Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
Sa | Coordinacion Administrativa | Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
Integración y respuesta a solicitudes de informacion. (Solicitudes de Transparencia)
Cumplimiento de obligaciones normativas en materia de Recursos Financieros y presupuestales (Declaraciones SHCP, Cuenta Pública)
Administracion y cumplimiento de obligaciones fiscales y seguridad social del insituto
Administracion de los recursos materiales del Insituto
Ce | Coordinacion Sistemas | Seguimiento e integración a la carpeta de evidencias para la presentacion del programa Guía Consultiva para el Desarrollo Municipal.
Seguimiento al Sistema Estrategico de Seguimiento (SES)
Integración y respuesta a solicitudes de informacion. (Solicitudes de Transparencia)
Integrar para su aprobacion los informes del instituto.
Optimizacion de imagen y accesibilidad para consultas del portal web del Instituto/Administracion Pagina Web
Elaboración de boletines informativos.
Publicación y difusión de las actas y aprobaciones de ramo 33
Actualizacion de Instrumentos Archivisticos IMPLAN
Proceso de Evaluación Operativa del IMPLAN.
Cumplimiento en la actualizacion trimestral de informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia
Participación del personal del Instituto en capacitaciones y diplomados.
| Georgina y Celso | Seguimiento (PMDUOET) - Diagnostico de Vivienda Municipal - Iv
Optimizacion de accesibilidad y funcionamiento del portal SICAMI para consultas./FORTALECIMIENTO de la plataforma digital del sistema de Información de la Planeación Municipal para consulta y participación de la sociedad - RH
Implementacion PGM 21-24 - Programas Derivados
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<